## 分工表
2021年“才聚日照—直通名校”日照市武汉、南京高校专场招聘活动任务分工表
序号 | 项目名称 |  | 活动内容 | 任务分工 | 具体负责人 | 联系电话 | 预计完成时间 | 备注
1 | 交通保障 | 日照市 | 1.12月2~3日，负责市委组织部、市人社局等有关领导出行； 2.12月3日15：40，负责联系车辆将有关参加招聘活动人员送至山字河机场； 3.12月6日，负责联系车辆接站，到市区进行核酸检测后送回家中。 | 人才集团 | 高祥云 | 15206336505 | 2021-12-06
2 |  | 武汉市 | 1.12月3日18：50，负责联系车辆到天河机场接站，将有关参加招聘活动人员送至酒店； 2.12月4日下午（确定车次时间），负责联系车辆将有关招聘人员送至高铁站。 | 人才集团、智联招聘 | 杨锴 | 18806336169 | 2021-12-04 | 建议乘坐G600（15：05-17：31）
3 |  | 南京市 | 1.12月4日下午，负责联系车辆接站并将有关招聘人员送至活动酒店； 2.12月6日下午（确定车次时间），负责联系车辆将有关参加招聘活动人员送至机场； | 人才集团、智联招聘 | 成耀明 | 18596335656 | 2021-12-06 | 建议乘坐C3127换乘2140（14：17-17：55）
4 | 防疫保障 | 日照市 | 1.12月2日~3日（确定检测机构），负责对接市卫健委完善疫情防控方案；联系专业机构为本次参会人员提供核酸检测服务；通知各单位参会人员填写自我健康检测记录表； 2.12月6日下午（确定检测机构），负责联系专业机构为本次参会人员提供核酸检测服务。 | 日照人社、人才集团 | 焦文林 | 焦文林18863308990 | 2021-12-06 | 建议选择市心脏病医院（60元/位）
5 |  | 武汉市 | 提供相应防疫物资，服务参会人员做好自我健康检测等相关工作。 | 人才集团、智联招聘 | 柳明 | 18906332226 | 2021-12-04
6 |  | 南京市 | 提供相应防疫物资，服务参会人员做好自我健康检测等相关工作。 | 人才集团、智联招聘 | 林真 | 18863302123 | 2021-12-06
7 | 入住保障 | 武汉市 | 负责做好参会人员酒店入住工作。 | 人才集团、智联招聘 | 柳明 | 18906332226 | 2021-12-01
8 |  | 南京市 | 负责做好参会人员酒店入住工作。 | 人才集团、智联招聘 | 林真 | 18863302123 | 2021-12-01
9 | 物料准备 | 日照市 | 政策字典、日照绿茶等相应物资准备。 | 人才集团、智联招聘 | 焦文林 | 18863308990 | 2021-12-06
10 |  | 武汉市 | 防疫物资采购、打印设备保障等。 | 人才集团、智联招聘 | 杨锴 | 18806336169 | 2021-12-04
11 |  | 南京市 | 防疫物资采购、打印设备保障等。 | 人才集团、智联招聘 | 林真 | 18863302123 | 2021-12-06
12 | 综合保障 | 武汉市 | 其它服务保障事宜。 | 人才集团、智联招聘 | 焦磊 | 15065560576 | 2021-12-06
13 |  | 南京市 | 其它服务保障事宜。 | 人才集团、智联招聘 | 林真 | 18863302123 | 2021-12-06
14 | 活动流程 | 筹备期 | 场地预定 （一）武汉站 时间：12月4日上午10：00—12:00 地点：武汉光谷金盾大酒店会议厅（洪山区吴家湾特1号）。 （二）南京站 时间：12月5日下午14:30—17:00 地点：南京中心大酒店钻石厅（南京市中山路75号）。 | 人才集团、智联招聘 | 董琦 | 15822900969 | 2021-11-28
15 |  |  | 主视觉设计 | 人才集团、智联招聘 | 王亚豪 | 13730908201 | 2021-11-29
16 |  |  | 活动前宣传通稿提供 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-11-30
17 |  |  | 酒店实地测量 | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-11-30
18 |  |  | 提供最终参会企业名单 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-11-30
19 | 活动流程 | 筹备期 | 每个企业提供1份招聘简章 备注：招聘简章需至少包含企业介绍、招聘岗位、福利待遇、简历投递方式、企业地址、联系方式（电话邮箱均可） 提供之前企业一定务必核查好提供的内容，因时间紧急，提供后将不允许再次修改 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-11-30
20 |  |  | 按房间提供酒店住宿名单 备注：如需有2人住一间的情况，请备注，本次仅提供12月3日晚武汉、12月4日晚南京酒店房间代理预定，如需其他时间住宿请自行联系酒店 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-12-01
21 |  |  | 出具活动当天场地布置平面图及物料清单 | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-12-01
22 |  |  | 设计对外宣传长图 | 人才集团、智联招聘 | 王亚豪 | 13730908201 | 2021-12-01
23 |  |  | 设计现场物料（企业展架、桁架等） | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-12-01
24 |  |  | 提供具体活动流程以及参会领导职位、姓名 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-12-01
25 |  |  | 邀请高校教师现场发言 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-12-02
26 |  |  | 酒店房间代预定 | 人才集团、智联招聘 | 董琦 | 15822900969 | 2021-12-02
27 |  |  | 购买伴手礼及运输-日照绿茶 | 人才集团、智联招聘 | 董琦 | 15822900969 | 2021-12-02
28 |  |  | 活动现场物料制作 | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-12-03
29 |  |  | 提供活动现场需要的所有视频、PPT、文稿文件 | 人才集团、智联招聘 | 人才集团、智联招聘 |  | 2021-12-03
30 |  | 宣传期 | 针对高校出具盖章公函 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-11-30
31 |  |  | 高校校内宣传 | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-12-03
32 |  |  | 精准电话、短信邀约 | 人才集团、智联招聘 | 董琦 | 15822900969 | 12月4日-12月5日
33 |  |  | 智联广告上线 | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-11-30
34 |  |  | 媒体宣传 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 2021-11-30
35 | 活动流程 | 执行期 | 日照人社工作人员接机及入住协助 | 人才集团、智联招聘 | 王亚豪 | 13730908201 | 12月1日-12月2日
36 |  |  | 出具现场具体分工，确保各项工作责任到人） | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 2021-12-03
37 |  |  | 场地布展（武汉12月3日、南京12月4日） | 人才集团、智联招聘 | 徐婧武汉 董琦南京 | 徐婧15966849606 董琦 15822900969 | 2021-12-03
38 |  |  | 活动前彩排（武汉12月3日、南京12月4日） | 日照人社、人才集团、智联招聘 | 徐婧武汉 董琦南京 | 徐婧15966849606 董琦 15822900969 | 2021-12-03
39 |  |  | 活动执行（武汉12月4日、南京12月5日） | 日照人社、人才集团、智联招聘 | 徐婧武汉 董琦南京 | 徐婧15966849606 董琦 15822900969 | 12月4日-12月5日
40 |  |  | 摄影摄像（武汉12月4日、南京12月5日） | 人才集团、智联招聘 | 董琦 | 15822900969 | 12月4日-12月5日
41 |  | 执行期 | 提供现场数据情况（到场人数、学历层次、达成意向数等） | 人才集团、智联招聘 | 徐婧 | 15966849606 | 12月4日-12月5日
42 |  |  | 现场视频剪辑 | 人才集团、智联招聘 | 董琦 | 15822900969 | 12月4日-12月5日
43 |  | 总结期 | 活动后宣传通稿出具 | 日照人社、人才集团 | 日照人社、人才集团 |  | 12月4日-12月5日
44 |  |  | 活动后宣传 | 日照人社、人才集团、智联招聘 | 王亚豪 | 13730908201 | 12月4日-12月5日